## Backlog
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
REQ-001 | Diseño de la pantalla de inicio con navegación básica | Pendiente | 8 | 1 | Alta | Jonathan | Diseñar la pantalla principal con accesos rápidos a la funcionalidad de CRUD y navegación fluida.
REQ-002 | Funcionalidad de Alta de registros | Pendiente | 12 | 1 | Alta | Israel | Permitir al usuario agregar registros con campos básicos y almacenarlos en MongoDB.
REQ-003 | Integración de MongoDB para el almacenamiento de registros | Pendiente | 14 | 2 | Alta | Pablo | Configurar la conexión y almacenamiento de datos en MongoDB para que sea escalable y rápida.
REQ-004 | Desarrollo de la pantalla de listado de registros | Pendiente | 10 | 2 | Media | Javier | Crear una vista con paginación para mostrar los registros almacenados en MongoDB.
REQ-005 | Funcionalidad de Modificación de registros | Pendiente | 12 | 3 | Alta | Jonathan | Permitir a los usuarios modificar registros existentes con validaciones dinámicas.
REQ-006 | Funcionalidad de Eliminación de registros | Pendiente | 12 | 3 | Alta | Israel | Habilitar la eliminación de registros con confirmación de acción por parte del usuario.
REQ-007 | Diseño responsivo para dispositivos Android e iOS | Pendiente | 8 | 2 | Media | Pablo | Asegurar que la interfaz se adapte correctamente a pantallas de diferentes tamaños en Android e iOS.
REQ-008 | Validaciones de datos en el formulario de alta | Pendiente | 10 | 2 | Alta | Javier | Añadir validaciones para asegurar que los datos ingresados sean correctos antes de enviar a la base de datos.
REQ-009 | Implementación de autenticación de usuarios | Pendiente | 14 | 4 | Alta | Jonathan | Implementar un sistema de login utilizando autenticación por correo o redes sociales.
REQ-010 | Optimización del rendimiento de la base de datos | Pendiente | 16 | 3 | Media | Israel | Optimizar el acceso y manipulación de datos en MongoDB para mantener tiempos de respuesta rápidos.
REQ-011 | Pruebas de usabilidad y rendimiento en dispositivos móviles | Pendiente | 8 | 4 | Alta | Pablo | Realizar pruebas de usabilidad y optimización en dispositivos Android e iOS para asegurar una experiencia fluida.
REQ-012 | Configuración de despliegue en tiendas de aplicaciones | Pendiente | 12 | 5 | Alta | Javier | Configurar las aplicaciones para ser publicadas en las tiendas de Google Play y App Store.
REQ-013 | Implementación de notificaciones push para actualización de registros | Pendiente | 10 | 5 | Media | Jonathan | Permitir notificaciones push para informar al usuario de cambios o actualizaciones en sus registros.
REQ-014 | Mejoras en la interfaz de usuario | Pendiente | 6 | 6 | Media | Israel | Hacer mejoras visuales en la UI basadas en retroalimentación de pruebas iniciales.
REQ-015 | Integración con GitHub para control de versiones | Pendiente | 4 | 6 | Baja | Pablo | Integrar GitHub como repositorio de control de versiones para colaborar y revertir cambios en el código.
REQ-016 | Creación de un sistema de respaldo automático de datos | Pendiente | 12 | 4 | Media | Javier | Implementar un sistema que respalde automáticamente los registros en MongoDB.
REQ-017 | Soporte para accesibilidad | Pendiente | 14 | 5 | Media | Jonathan | Añadir funcionalidad para que la aplicación tenga mejor accesibilidad
REQ-018 | Visualizar los datos guardados | Pendiente | 16 | 6 | Media | Israel | Permitir a los usuarios ver los datos e informacion guardados
REQ-019 | Hacer recorrido CRUD que funcione de manera correcta | Pendiente | 10 | 5 | Baja | Pablo | Se hará un recorrido verificando que el CRUD funcione de manera efectiva y correcta sin bugs o errores
REQ-020 | Pruebas unitarias para mejora | Pendiente | 10 | 6 | Baja | Javier | Pruebas unitarias que haran que la aplicación movil este apta y se pondra a prueba de que hace su trabajo, analizando su desempeño
Note on A1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on G1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H1: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia